## Checklist
Priority | Module | Checklist Item (จาก Deck) | ติ๊ก | Status | ผลที่เจอบน STG / Note
P1 | Contact Management | สร้าง customer profile (form เพิ่มลูกค้า) | ☑ | Pass ✅ | มี form ครบ: รูปโปรไฟล์, อีเมล*, เบอร์*, คำนำหน้า, ชื่อ/กลาง/สกุล, เพศ
P1 | Contact Management | แก้ไข customer profile (ปุ่มแก้ไข) | ☑ | Pass ✅ | มีปุ่มแก้ไขในทุกแถว
P1 | Contact Management | ดู profile / Customer 360 (ปุ่มดู) | ☑ | Pass ✅ | หน้า ข้อมูลลูกค้า แสดง profile+products+services
P1 | Contact Management | Dynamic profile แสดง real-time | ☑ | Pass ✅ | detail โหลดข้อมูลสดต่อ customer
P1 | Contact Management | แสดง contact info (email/phone/address) | ☑ | Pass ✅ | มีครบในแถบซ้ายหน้า detail
P1 | Contact Management | Customer 360 รวม products + services | ☑ | Pass ✅ | Bulan J มี 3 products / ana มี 2 services จริง
P1 | Contact Management | ลบ customer (ปุ่มลบ) | ☐ | Check ⚠️ | มีปุ่มลบ แต่ยังไม่ได้ทดสอบว่าลบจริง/มี confirm
P1 | Contact Management | ตั้งค่า / กรอก Custom Fields | ☑ | Pass ✅ | ฟอร์มแบบกำหนดเอง: Company Name, Employee ID, Line ID, Driving License, Position
P1 | Contact Management | Config นิยาม custom field (เพิ่ม/ลบ field) | ☐ | Check ⚠️ | หน้า config ยังไม่ได้ verify (น่าจะอยู่ใน System Config)
P1 | Contact Management | ที่อยู่ (ทะเบียนบ้าน + ปัจจุบัน) | ☑ | Pass ✅ | มี dropdown จังหวัด/อำเภอ/ตำบล + checkbox เหมือนทะเบียนบ้าน
P1 | Contact Management | แสดง products ที่ linked (tab ผลิตภัณฑ์) | ☑ | Pass ✅ | FINDING: deck บอก dummy แต่ STG เป็นของจริง
P1 | Contact Management | แสดง services ที่ linked (tab บริการ) | ☑ | Pass ✅ | แสดงบริการจริง (เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน + วันที่ + ค่าแรง)
P1 | Contact Management | สร้างการนัดหมาย (tab/เมนู การนัดหมาย) | ☑ | Pass ✅ | ปุ่มนัดหมาย + การ์ดนัดหมาย (status/ผู้รับผิดชอบ/วันที่)
P1 | Contact Management | แก้ไข / ยกเลิก appointment | ☐ | Not tested ⬜ | ยังไม่ได้ทดสอบ flow แก้ไข/ยกเลิก
P1 | Contact Management | ค้นหา (ชื่อ/เบอร์/อีเมล) + filter ประเภท | ☑ | Pass ✅ | มีช่องค้นหา + filter ประเภท + toggle list/grid
P2 | CRM & Customer 360 | รายการสินค้า (Product list) | ☑ | Pass ✅ | แสดง name/code/stock/brand/price/warranty
P2 | CRM & Customer 360 | สร้างสินค้า (ปุ่มสร้างสินค้า) | ☑ | Pass ✅ | มีปุ่มสร้างสินค้า มุมขวาบน
P2 | CRM & Customer 360 | แจ้งเตือน stock / สินค้าหมด | ☑ | Pass ✅ | แสดง "สินค้าหมด (0)" บนการ์ดสินค้า
P2 | CRM & Customer 360 | รายการอะไหล่ (Spare parts) | ☑ | Pass ✅ | แสดง name/stock/brand/หมวด/ประกัน
P2 | CRM & Customer 360 | Low stock notification ของอะไหล่ | ☑ | Pass ✅ | แสดง "สินค้าน้อย (1)" = low stock
P2 | CRM & Customer 360 | Linkage อะไหล่ → สินค้า (เป็นของสินค้า) | ☑ | Pass ✅ | แต่ละอะไหล่โยงกับรุ่นรถ
P2 | CRM & Customer 360 | สร้างอะไหล่ใหม่ | ☐ | Check ⚠️ | FINDING: หน้าอะไหล่ไม่เห็นปุ่มสร้าง (ต่างจากหน้าสินค้า)
P2 | CRM & Customer 360 | รายการ Order (ออเดอร์) | ☑ | Pass ✅ | ตาราง order ID/รายละเอียด/เรียกเก็บ/จัดส่ง/status/ขอโดย
P2 | CRM & Customer 360 | Order lifecycle status | ☑ | Pass ✅ | ส่งคำขอ → ยกเลิกคำขอ → คำสั่งซื้อ
P2 | CRM & Customer 360 | สร้าง order spare parts | ☐ | Check ⚠️ | ไม่เห็นปุ่มสร้างในหน้า order (น่าจะสร้างจากอะไหล่/เคส)
P2 | CRM & Customer 360 | Event Notification ของ order | ☐ | Not tested ⬜ | ยังไม่ได้ทดสอบ
P2 | CRM & Customer 360 | Package & service | ☐ | Skip ⏭️ | notes ขีดฆ่า — out of scope
P3 | Case & Ticket | สร้าง case/ticket (ปุ่มสร้างใบสั่งงาน) | ☑ | Pass ✅ | หน้า ประวัติใบสั่งงาน มีปุ่มสร้างใบสั่งงาน + filter status + ตัวกรองขั้นสูง
P3 | Case & Ticket | รับ case หลายช่องทาง (email/phone/LINE/FB/Chat) | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องทดสอบผ่าน integration ช่องทาง
P3 | Case & Ticket | Customer Insight ในหน้า case | ☐ | Not tested ⬜ | ยังไม่ได้เปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Assignment Board / มอบหมายเคส | ☐ | Check ⚠️ | FINDING: หน้า /cms/case/assignment เปิดได้แต่ค้างโหลด (perf)
P3 | Case & Ticket | Quick Assign / Select Staff / Dispatching | ☐ | Not tested ⬜ | ติด board โหลดไม่ขึ้น
P3 | Case & Ticket | Person in Charge / Assignment Unit | ☐ | Not tested ⬜ | ติด board โหลดไม่ขึ้น
P3 | Case & Ticket | Workflow & Timeline / SLA Monitor | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องเปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Progress Timeline (real-time) | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องเปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Photo metadata (แนบรูปเข้า case) | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องเปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Event History (Audit Trail) | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องเปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Close Ticket | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องเปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Case Historical (ประวัติใบสั่งงาน) | ☑ | Pass ✅ | หน้า list = case history มีจริง
P3 | Case & Ticket | Case Details (chronological) | ☐ | Not tested ⬜ | ต้องเปิด case detail
P3 | Case & Ticket | Linkage customer mobile ↔ case | ☐ | Not tested ⬜ | ยังไม่ได้ทดสอบ
P3 | Case & Ticket | Knowledge Suggestion | ☐ | Skip ⏭️ | notes: check KMS team — skip
P3 | Case & Ticket | AI Case Summarize | ☐ | Skip ⏭️ | notes: next phase — skip
P4 | Dashboard | Case Dashboard (สรุปใบสั่งงาน) | ☑ | Pass ✅ | KPI ทั้งหมด/เซ็นเซอร์/กล้อง/จราจร + SLA% + ภาพรวมสถานะ + กราฟรายเดือน
P4 | Dashboard | Product Dashboard | ☑ | Pass ✅ | Top Products, Recent Services, Low Stock Alert, Revenue (KPI 128/42/560/18)
P4 | Dashboard | Workspace Dashboard (/cc/dashboard) | ☐ | Check ⚠️ | มี link แต่ยังไม่ได้เปิด verify
P4 | Dashboard | Case Reports / Order Reports | ☐ | Not tested ⬜ | ยังไม่เจอเมนู report แยก
Prereq | Seed via DB | P8 Service Type/Unit/Skill/Area seed | ☐ | Not tested ⬜ | ฝั่ง DB — verify ก่อนเริ่มเทส
Prereq | Seed via DB | P7 User/Role/Permission seed | ☐ | Not tested ⬜ | ฝั่ง DB — verify ก่อนเริ่มเทส

## Summary
Baseline Checklist — CC SuperApp STG (Plan B: P1–P4)
สรุปสถานะตาม Priority
Priority | Pass ✅ | Check ⚠️ | Not tested ⬜ | Skip ⏭️ | รวม
P1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15
P2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12
P3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16
P4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
Prereq | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Legend:
Pass ✅ = verify บน STG แล้วมีจริง
Check ⚠️ = มี/ต้อง confirm หรือเป็น finding
Not tested ⬜ = ยังไม่ได้ทดสอบ (รอเปิด detail/integration)
Skip ⏭️ = out of scope ตาม notes

## Findings
# | Priority | Finding ที่เจอระหว่าง explore STG | ระดับ | ข้อเสนอแนะ
1 | P1 | Deck ระบุว่า product/service linkage เป็น dummy menu แต่ STG เป็นของจริงแล้ว | Info | อัปเดต deck/requirement ให้ตรงระบบจริง
2 | P2 | หน้าอะไหล่ไม่มีปุ่ม 'สร้างอะไหล่' (ต่างจากหน้าสินค้าที่มี 'สร้างสินค้า') | กลาง | Confirm Dev ว่าตั้งใจหรือ missing — สร้างอะไหล่ที่ไหน?
3 | P3 | หน้า มอบหมายเคส (Assignment Board) เปิดได้แต่ค้างโหลด ไม่ขึ้น board | สูง | แจ้ง Dev — กระทบ test P3 assignment ทั้งหมด ต้องแก้ก่อน
4 | All | หลายหน้าใน /cms (case) ไม่เข้าสู่ idle state (โหลดต่อเนื่อง) | กลาง | ตรวจ performance / network polling ค้าง
5 | P2 | หน้า order ไม่มีปุ่มสร้าง order โดยตรง | ต่ำ | Confirm flow การสร้าง order (จากอะไหล่/เคส)