QA Test Plan

CC Super App — Version 1.0

ขอบเขตการทดสอบตามแผน B (P1–P4)

## Document Control

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Document name | QA Test Plan — CC Super App |
| Prepared By | Sr. QA (1 ท่าน) |
| Date | 2026-06-04 |
| Version | 1.0 |
| Target Feature / Product | CC Super App v1.0 (Omnichannel Contact Center + CRM + Case Management) |

# 1. Introduction (บทนำและวัตถุประสงค์)

แผนการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและวิธีการทดสอบ Product: CC Super App ซึ่งเป็น Integrated Omnichannel Contact Center, CRM และ Case Management Platform เป้าหมาย Go-live เวอร์ชัน 1.0 ภายในเดือน July 2026

วัตถุประสงค์หลัก: ตรวจสอบว่า core features ในกลุ่ม Priority P1–P4 ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนก่อน release ภายใต้ข้อจำกัดของโครงการ ได้แก่ ทีม Sr. QA 1 คน ช่วงเวลา Design + Execute 9–30 June 2026 (17 วันทำการ) และ ไม่มีเอกสาร Requirements และไม่มี Figma UI Flow — จึงใช้ Walkthrough Deck และระบบจริงบน STG เป็น baseline (Oracle) ทดแทน

# 2. Test Scope (ขอบเขตการทดสอบ)

## 2.1 In-Scope (สิ่งที่อยู่ในขอบเขตการเทส)

| Priority | Module | ระดับการเทส | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Contact Management | Full | Customer profile (CRUD), Customer 360, Custom Fields, Appointment, Product/Service linkage |
| P2 | CRM & Customer 360 | Full | Product & Inventory, Spare parts & Inventory, Order & Dispatch (web only) |
| P3 | Case & Ticket Mgmt | Full* | Create case, Dispatch, Case lifecycle, Case history, Linkage customer–case |
| P4 | Dashboard & Analytics | Smoke | Case Dashboard, Product Dashboard, Reports |
| Prereq | P7 / P8 (Seed) | Verify | Service Type/Unit/Skill/Area + User/Role seed ผ่าน DB แล้ว verify |

* P3 ไม่รวม: Knowledge Suggestion (รอ KMS team) และ AI Case Summarize (next phase)

## 2.2 Out-of-Scope (สิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขต)

- P5 Workflow Automation (Dynamic workflow, SLA Escalation) — defer ไปทดสอบ July

- P6 Dynamic Forms & Custom Fields configuration — defer ไป July

- P7 User Management UI / P8 System Configuration UI — seed via DB เท่านั้น (UI test defer July)

- P9 UI/UX (Multi-language, Dark/Light mode, Mobile Responsive)

- Knowledge Suggestion (KMS integration) และ AI Case Summarize

- Mobile application integration สำหรับ Dispatch (notes: no mobile integration)

# 3. Test Strategy & Approach (กลยุทธ์และวิธีการทดสอบ)

- Exploratory / Session-based Testing: เนื่องจากไม่มี Requirements/Figma ใช้การ explore ระบบจริงบน STG ควบคู่ Walkthrough Deck เพื่อสร้าง baseline แล้วแปลงเป็น test case

- Functional Testing: ทดสอบแต่ละฟังก์ชัน happy path + Boundary Value Analysis + Negative case (required field, format validation)

- Risk-Based Testing: ทุ่ม depth ที่ P1–P3 (core user flow), P4 ทำเพียง smoke test

- Oracle Substitute: ใช้ Walkthrough Deck + QA Meeting Notes + การ confirm expected behavior กับ Dev/PO ผ่าน QA Confirm Log ใน Lark เป็นแหล่งตัดสิน pass/fail

- Visual Baseline: เก็บ screenshot ทุกหน้าหลักไว้เป็น baseline เทียบ regression (ทดแทนการไม่มี Figma)

- Confirmation / Retest: retest defect หลัง Dev fix ในแต่ละรอบ

# 4. Test Environment & Test Data (สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ)

Environment:

- Server (STG): https://skyai-cloud-cc-stg.metthier.ai:65000

- Modules: /cms (Case / CMS), /cc (Contact Center, Customer)

Test Data Preparation:

- P7/P8 seed ผ่าน DB: Service Type, Unit, Skill, Area + User/Role/Permission (เป็น prerequisite)

- Customer profiles หลายประเภท (Individual/Corporate, มี/ไม่มี linked products & services) — ref Test Data P1 (TC-P1-001..008)

- Products & Spare parts ที่มีสถานะ stock ต่างกัน (ปกติ / สินค้าน้อย / สินค้าหมด)

- Orders ที่มี status หลากหลาย และ Cases สำหรับไล่ lifecycle

- หมายเหตุ: STG มีข้อมูลตัวอย่างอยู่บางส่วนแล้ว (customers, products, orders, cases)

# 5. Entry & Exit Criteria (เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ)

Entry Criteria (เริ่มเทสได้เมื่อ):

- ทีม Dev deploy feature ลง STG/QA Environment สำเร็จ

- P7/P8 Mock/Seed data ถูกเซ็ตอัปผ่าน DB เรียบร้อย + QA verify แล้ว

- Assignment Board เปิดใช้งานได้ (แก้ปัญหาค้างโหลดแล้ว — ดูหัวข้อ 7 Risk)

Exit Criteria (ถือว่าเทสผ่านเมื่อ):

- ดำเนินการรัน Test Case ครบ 100% ของ scope P1–P4

- ไม่พบ Defect ระดับ Critical (Blocker) และ High ค้าง

- Defect ระดับ Medium/Low ได้รับการยอมรับจาก PM/PO แล้ว

- ส่งมอบ Test Summary Report

# 6. Project Schedule & Resources (กำหนดการและผู้รับผิดชอบ)

Resource: Sr. QA 1 คน    |    Duration: 17 วันทำการ (9–30 June 2026, ไม่รวมเสาร์–อาทิตย์)

| สัปดาห์ | วันที่ | งาน | วัน |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 9 Jun | Setup environment + เตรียม test data | 1 |
|  | 10–11 Jun | P8 + P7 seed via DB + verify | 1 |
|  | 12–13 Jun | P1 Contact Management — Design | 2 |
| Week 2 | 16–17 Jun | P1 Execute + Retest | 2.5 |
|  | 18–20 Jun | P2 CRM & Customer 360 — Design | 1.5 |
| Week 3 | 23–24 Jun | P2 Execute + Retest | 2 |
|  | 25–26 Jun | P3 Case & Ticket — Design | 2 |
|  | 27 Jun | P3 Execute (ส่วนแรก) | 1 |
| Week 4 | 30 Jun | P3 Execute (ต่อ) + P4 Dashboard (smoke) + Test Report | 1 |

# 7. Assumptions & Risks (สมมติฐานและความเสี่ยง)

Assumptions:

- QA Environment (STG) พร้อมใช้งานตั้งแต่ 9 June 2026

- P7/P8 seed ผ่าน DB ได้ และข้อมูลถูกต้อง

- Walkthrough Deck + ระบบบน STG ใช้เป็น baseline แทน requirement ได้

Risks & Mitigation:

| Risk | ระดับ | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Assignment Board (มอบหมายเคส) เปิดได้แต่ค้างโหลด — block การเทส P3 ทั้งหมวด | สูง | แจ้ง Dev แก้ก่อนเริ่ม P3 (เป็น Entry Criteria) |
| ไม่มี Requirements/Figma — อาจ miss requirement ที่ไม่อยู่ใน deck | สูง | ใช้ QA Confirm Log ยืนยัน expected behavior รายข้อกับ Dev/PO |
| เวลา P3 แน่นมาก หาก defect เยอะ อาจล้น 30 Jun | กลาง | Cut Case Historical/Event Notification ออกก่อนถ้าจำเป็น |
| P7/P8 UI ไม่ผ่าน QA (seed via DB) | กลาง | Admin function กระทบน้อย — defer UI test ไป July |
| หน้าหลายหน้าใน /cms โหลดต่อเนื่องไม่จบ (perf) | กลาง | ตรวจ performance/polling กับ Dev |

# 8. Sign-off

ส่วนนี้ใช้บันทึกการอนุมัติเพื่อ release ไปยัง environment ถัดไป (Production)

| Role | Name | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead |  |  |  |
| Product Owner / Product Manager |  |  |  |
| Engineering Lead |  |  |  |
| Operations / Call Center Lead |  |  |  |